## Summary
FW | Critical | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
HW | Major | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
ME | Average | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Field | Minor | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Manual |  | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
SW
APP
Etc
Ubio-X Face Issue Status
Version | HW | 1 |  | Doc Ver | 1.0
| UNIS |  |  | Date
| FW |  |  | Write By
Total Issue Status
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Major | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16
Issue Status for each Catagories
1. FW
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9
2. HW
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Major | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3. ME
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4. Field
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Manual
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6. SW
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. APP
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Etc
Severity | Status | [5 empty] | Total
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Critical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## History
모델명 | 접수일 | 시험항목 | 시험시작일 | Issue | 시험종료일 | 결과 | 버전명 | 시험일수 | Remark
Ubio-X Face |  | HW | 2021-01-25 | 기구 - 저온에서 템퍼 열림 발생 HW - 비접촉 15kv 측면(좌측) 인가 시 단말기 재부팅 발생 |  |  | 1.0

## Total Issue
Issue ID | Catagory | Severity | Status | Headline | Based Version | Released Version | Submitted Date | Submitter | R&D Closed Date | QA Closed Date | R&D Closed Period | QA Closed Period | Owner | Descriptions | R&D Remark | QA Remark | Remark
Ubio-X Face_0001 | ME | Major | Open | 저온(-20℃) 템퍼 열림발생 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-01-29 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 브라켓 체결상태 테스트 온도 -20℃, 3대 Operation Step : 1) Expected Result : 템퍼 열림발상하지 않아야 함 Test Result : 템퍼 열림발생 Occurence Rate : 100% Comments : 고온 60℃에서는 3대 모두 닫힘으로 유지
Ubio-X Face_0002 | HW | Critical | Open | 정전기 시험 비접촉 ±15Kv 단말기 재부팅 및 먹통 발생 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-01-29 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 브라켓 체결상태 Operation Step : 1) 단말기 좌측 측면부 비접촉 15Kv 인가 2) 1회 인가 후 방전 -> 재인가 - 부위당 총 10회 3) 10회 인가 후 단말기 확인(얼굴인증, 카드인증, 터치확인) 4) 인가부위 3곳(상, 중, 하) Expected Result : 단말기 정상동작 Test Result : 단말기 재부팅 1회 발생(부팅화면에서 무한대기. 부팅완료안됨) 단말기 재부팅 및 부팅완료 1회 Occurence Rate : 100% Comments :
Ubio-X Face_0003 | Manual | Major | Close | 열화상 카메라 사용 시 카드인증 내용 추가(가이드) | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-01 | 박욱재 |  | 2021-06-07 | #NUM! | 126 |  | Precondition : 열화상카메라 장착 Operation Step : 1) 메뉴 - 단말설정 - ETC(열화상) 2) 열화상 카메라 사용(TS) 체크 3) 카드사용자 등록 4) 카드 사용자 인증시도 Expected Result : 열화상카메라 사용 시 인증방식 내용 가이드에 추가 Test Result : 열화상카메라 사용 시 카드만 등록된 사용자 카드 인증 후 얼굴 인증해야 인증결과 발생 (사용자 가이드에 인증방법에 대한 내용이 없음) Occurence Rate : 100% Comments : | 2021.02.10 (심효진) - 정상동작임. 카드인증 후 열체크를 위해 얼굴을 검출하는 과정이 필요함(인증이 아니기 때문에 얼굴등록여부는 체크안함). 2021.05.21 (심효진) -매뉴얼변경 완료 (V1.4) | [20210503_박욱재] 열화상 카메라 사용, 카드 사용자 카드 입력 후 얼굴 미입력 시 인증 실패 발생하므로 얼굴도 인증방식으로 볼수있음. Category : FW -> Manual 로 변경 [20210607_박욱재] FW 20 가이드 내용추가 확인 p73 <참고사항>
Ubio-X Face_0004 | FW | Major | Close | 열화상 카메라 사용 시 동작 오류 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-02 | 박욱재 |  | 2021-05-03 | #NUM! | 90 |  | Precondition : 열화상카메라 장착 Operation Step : 1) 메뉴 - 단말설정 - ETC(열화상) 2) 열화상 카메라 사용(TS) 체크 3) 정밀측정 선택 후 저장 4) 단말기 동작 확인 5) 일반측정 모드로 변경 6) 열화상 카메라 사용 체크 해제 7) 저장 8) 열화상 카메라 사용 체크 후 저장(일반측정모드 및 가이드 사용안함) 9) 단말기 확인 Expected Result : 단말기 설정값으로 동작 Test Result : 정밀측정 및 가이드 사용안함 설정이지만 동작은 가이드 및 정밀측정 모드로 동작 설정에서 변경 후 정상모드로 변경됨 Occurence Rate : 100% Comments : 동작설정 - 가이드 off 로 설정 시 동작오류발생(전원 재부팅 시 마다 정밀측정 모드로 동작함) | 2021.02.10 (심효진) - V000.14 이후버전에 적용 - 수정완료 | [20210503_박욱재] FW 19 수정확인
Ubio-X Face_0005 | HW | Major | Open | 온도시험 고온고습 55℃ 90% 48시간 LCD 화면 안나옴 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-03 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 고온고습 55℃ 90% 48시간 Operation Step : 1) LCD 화면 안나옴 발생 Expected Result : 화면정상 표시 Test Result : 화면이 검게 변함. 터치시 백라이트 약하게 변화있음 Occurence Rate : 100% Comments : 카드인증 시 화면은 안보이나 결과는 표시됨(LED 및 부저)
Ubio-X Face_0006 | HW | Major | Open | 전원노이즈 단말기 재부팅 발생 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-05 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 전원노이즈 ±600V 10ms 1us Operation Step : 1) L1 +600v 10ms 1us 3분 인가시 단말기 재부팅 발생 Expected Result : 재부팅 발생하지 않아야 함 Test Result : L1 +600v 10ms 1us 3분 인가시 단말기 재부팅 발생 Occurence Rate : 2대 중 1대 100% 발생 Comments :
Ubio-X Face_0007 | HW | Major | Open | 복사노이즈 단말기 재부팅 발생 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-08 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 복사노이즈 ±1,100V 10ms 50ns Operation Step : 1) -1,100V 10ms 50ns 3분 인가시 단말기 재부팅 발생 Expected Result : 재부팅 발생하지 않아야 함 Test Result : -1,100V 10ms 50ns 3분 인가시 단말기 재부팅 발생 Occurence Rate : 100% 발생 Comments :
Ubio-X Face_0008 | FW | Major | Close | 조도센서 아이콘 표시 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-15 | 박욱재 |  | 2021-05-03 | #NUM! | 77 |  | Precondition : Operation Step : 1) 단말기 카메라 부위 전체 가려서 조도 센서 동작 확인 Expected Result : 조도상태에 따른 아이콘 표시 Test Result : 조도감지 아이콘 표시 안나옴 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : 사용자가이드 9페이지 참고 | 2021.02.22 (심효진) - Face의 경우 조도 센서 상태는 바로 변경되지 않고 상태가 10~15초이상 지속시 아이콘이 변경되도록 되어 있음 | [20210503_박욱재] 10~15초 사이 동작 확인
Ubio-X Face_0009 | Manual | Major | Close | 시스템 - 얼굴인식 LED 조명 사용 가이드 내용 추가 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-02-15 | 박욱재 |  | 2021-05-03 | #NUM! | 77 |  | Precondition : Operation Step : 1) 사용자 가이드 41p 얼굴인식 2) LED 조명 사용 Expected Result : 내용 추가 Test Result : 내용없음 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.02.22 (심효진) - 사용자가이드 변경완료 (V1.2) | [20210503_박욱재] 사용자 가이드 43p 내용추가 확인
Ubio-X Face_0010 | FW | Major | Monitoring | 미전송 로그 많은 단말기 서버연결 후 인증 시 동작 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-03-02 | 박욱재 |  |  | #NUM! | #NUM! |  | Precondition : 단말기 미전송 로그 약 30만건 Operation Step : 1) 단말기 네트워크 연결 2) 서버와 연결 확인 후 인증시도 확인 Expected Result : 단말 정상 인증 및 화면 멈춤현상 발생하지 않아야 함 Test Result : 인증 시 화면 멈춤 및 인증 딜레이 발생 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.03.16 (심효진) - 수정완료 2021.06.30 (심효진) - 화면업데이트 및 로그전송중 단말기 부하가 심해져서 일시적으로 발생하는 문제로 개선이 어려움 | [20210503_박욱재] 확인중 [20210607_박욱재] FW 20 동일증상 미전송로그 60만개 카드인증 딜레이 및 인증후 화면 멈춤현상 발생(약 3초) [20210705_박욱재] R&D Remark 확인 Monitoring 변경
Ubio-X Face_0011 | FW | Major | Close | 얼굴재등록 취소 시 얼굴데이터 삭제되는 현상 | 0.0.0-61.01-000.13 |  | 2021-04-08 | 박욱재 |  | 2021-05-03 | #NUM! | 25 |  | Precondition : Operation Step : 1) 사용자 등록 2) 얼굴 or 비번 사용자 등록 3) 등록된 사용자 변경 - 얼굴 재등록 - 취소 - 저장 4) 등록한 얼굴 인증시도 Expected Result : 등록한 사용자로 인증 Test Result : 등록한 얼굴 데이터 삭제됨 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.04.15 (심효진) - 수정완료 | [20210503_박욱재] FW 19 수정확인
Ubio-X Face_0012 | FW | Major | Close | 열화상카메라 사용 시 인증결과 팝업 디스플레이 옵션 표시 오류 | 0.0.0-61.01-000.19 |  | 2021-05-03 | 박욱재 |  | 2021-06-07 | #NUM! | 35 |  | Precondition : Operation Step : 1) 메뉴 - 화면설정 - 카메라 - 디스플레이옵션 - 인증방법 선택 2) 저장 3) 메뉴 - 단말설정 - ETC(열화상) - 열화상카메라 사용 4) 저장 5) 사용자 인증 Expected Result : 인증 결과 팝업에 인증방법 아이콘이 표시되어야 함 Test Result : 인증방법 아이콘 표시되지 않음 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.05.11 (심효진) - 수정완료 | [20210607_박욱재] FW 20 수정확인
Ubio-X Face_0013 | FW | Major | Close | 미전송로그 서버로 자동전송 시 로그 누락됨 | 0.0.0-61.01-000.19 |  | 2021-05-11 | 박욱재 |  | 2021-06-14 | #NUM! | 34 |  | Precondition : 알페타 1.0.79.0 Operation Step : 1) 네트워크 단절 상태 2) 단말기 인증 시도 3회 3) 네트워크 연결 4) 서버 연결 확인 5) 서버에서 로그 조회 Expected Result : 미전송로그 모두 전송되어야 함 Test Result : 3개중 2개만 전송됨 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.05.11 (심효진) - 완료 (알페타에서 Ack 프로토콜 변경하여 수정완료) | [20210614_박욱재] FW 20 / SW 1.0.82.0에서 수정확인 SW 이슈로 서버에서 수정완료
Ubio-X Face_0014 | FW | Major | Close | 1:1 얼굴인증 오류 | 0.0.0-61.01-000.19 |  | 2021-05-18 | 박욱재 |  | 2021-06-07 | #NUM! | 20 |  | Precondition : 알페타 1.0.79.0 단말인증, 열화상 카메라 사용 Operation Step : 1) ID 1 A사용자 등록 2) ID 2 B사용자 등록 3) ID 메뉴 선택 후 ID1 사용자 1:1 얼굴인증 시도 4) 얼굴인증은 ID 2 사용자로 시도 5) 결과확인 Expected Result : 인증실패 Test Result : ID 2 사용자로 ID 1 사용자 1:1 인증 성공 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.05.20 (심효진) - 수정완료 | [20210607_박욱재] FW 20 수정확인
Ubio-X Face_0015 | FW | Major | Close | 마스크 착용여부 체크 사용 시 카드, PW 사용자 인증 오류 | 0.0.0-61.01-000.20 |  | 2021-06-07 | 박욱재 |  | 2021-07-05 | #NUM! | 28 |  | Precondition : 알페타 1.0.82.0 단말인증, 열화상 카메라 사용안함 Operation Step : 1) ID1 카드 사용자 등록 2) 카드 인증 3) 마스크 착용 후 얼굴인증 시도 Expected Result : 마스크 착용 여부 확인 후 인증 성공 Test Result : 인증실패 마스크를 착용해 주세요 팝업 발생 Occurence Rate : 100% 발생 Comments : 얼굴이 등록되어 있는 사용자만 마스크 착용 유무 확인 후 성공됨 | 2021.06.09 (심효진) - V000.22 버전에서 수정완료 | [20210705_박욱재] FW 23 수정확인
Ubio-X Face_0016 | FW | Major | Close | 모터락 동작이상 | 0.0.0-61.01-000.23 |  | 2021-07-05 | 박욱재 |  | 2021-07-06 | #NUM! | 1 |  | Precondition : Lock1 ~ 2 모터락 1~2로 설정 Operation Step : 1) 모터락 연결 2) 결선 : 모터락 Red - DM1 Lock NO 결선 3) 단말기 설정 - input - M1 - Lock Monitor NO 설정 4) 설정완료 5) 사용자 인증 성공 Expected Result : 모터락 정상동작 Test Result : 모터락 열림 후 닫히는 도중 인증 시 다시 열리지 않음 동작 반복 시 간헐적으로 인증 성공 시에도 락이 열리지 않음(닫힘상태) (모터락 결선 Yellow 결선 및 Lock NC 설정 시에는 정상 동작) Occurence Rate : 100% 발생 Comments : | 2021.07.06 (심효진) - 모터락으로부터 들어오는 Lock 신호를 Lock NO로 연결할 경우 NC로 연결했을 때 들어오는 신호보다 느리게 변경됩니다. 즉 락이 완전히 닫히고 나서야 상태가 변경되어 닫히는 중에 인증시 Lock이 열림상태로 감지되어 다시 열지 않는 겁니다. 따라서 이부분을 변경하려면 락을 닫고 나서 일정시간 딜레이를 준 후 락상태를 체크하고 다시 열어야 하는 복잡한 로직이 추가되어야 하며, 이는 일반적인 상태에서 인증 후 문열림 반응속도를 느리게 만들수 있으므로 설치가이드의 설치방법대로 설치하는 것을 권장하는 것이 바람직하다고 보여집니다. | [20210706_박욱재] R&D Remark 확인
Formulas:
R&D Closed Period = DATEDIF([Submitted Date],[R&D Closed Date],"d")
QA Closed Period = DATEDIF([Submitted Date],[QA Closed Date],"d")
Note on A1: Edward Song: Issue에 대한 Numeric 예)AC6000_0001
Note on B1: Edward Song: Issue에 대한 구분 예)FW, HW, ME, Field, UNIS, Manual, Etc
Note on C1: Edward Song: Issue의 중요도 QA Defect 기준에 의함 예) Critical, Major, Average, Minor
Note on D1: Edward Song: QA Process에 따른 Issue진행상태 예) QA : Open, Reopen, Analyzing, Monitor, Close R&D : Resolved 연구소는 Issue수정시 Resolved로 변경요함
Note on E1: Edward Song: Issue 발생내용을 간략히 Point만 정의하여 기술함
Note on F1: Edward Song: Issue가 발견된 버전 예) FW버전명 기입 단, 필요에 따라 HW, 기타 주변장치 버전기입
Note on G1: Edward Song: Issue가 수정된 버전 예) FW, HW, 기타버전 반드시 R&D에서 기입요함
Note on H1: Edward Song: Issue를 발견한 날짜
Note on I1: Edward Song: Issue 발견자
Note on J1: Karen: R&D에서 Issue를 수정한 날짜
Note on K1: Karen: Issue가 수정되어 해결된 검증 날짜
Note on L1: Karen: Issue가 최초 발견되어 R&D에서 수정하기까지의 기간 (일)
Note on M1: Karen: Issue가 최초 발견되어 QA 검증 후 Close 되기까지의 수정기간 (일)
Note on N1: Edward Song: 발견된 Issue를 관리할 R&D 담당자 반드시 R&D에서 작성요함
Note on O1: Edward Song: Issue에 대한 detail한 설명 반드시 첫번째 format을 복사하여 다음 issue에도 사용할 것 Precondition : issue가 발견되기 전 환경 Operation Step : issue재현 경로 Expected Result : operation step을 진행했을때 Issue 기대값(개발의도 메뉴트리, 매뉴얼 QA SPEC에 의거함) Test Result : Operation Step대로 진행했을때 결과 값 Occurence Rate : 발생빈도 Comments : 부연설명
Note on P1: Edward Song: Issue에 대한 R&D 담당자의 분석내용 반드시 원인 및 대책을 작성요함 예) [Edward_20140616] 원인 : field값 무한루핑 대책 : 무한루핑 안되도록 a를 적용하여 수정
Note on Q1: Edward Song: Issue에 대해 R&D쪽에 추가 정보를 기입하거나 의견 보충을 작성
Note on R1: Edward Song: 기타 부연설명 또는 관련자 Comments 작성

## Release Version Open Issue
Version
Issue 개수

## Total Issue 미수정율 및 수정완료기간
Issue Status | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close | Unclose | Total Issue | 미수정율
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 37.5%
Issue ID | Severity | Version | Open Date | Closed Date | 수정완료기간(일) |  | Version | 평균 수정완료기간(일)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | Total | #DIV/0!
Note on A5: Edward Song: Issue에 대한 Numeric 예)AC6000_0001
Note on B5: Edward Song: Issue의 중요도 QA Defect 기준에 의함 예) Critical, Major, Average, Minor
Note on C5: Edward Song: Issue가 발견된 버전 예) FW버전명 기입 단, 필요에 따라 HW, 기타 주변장치 버전기입
Note on D5: Edward Song: Issue를 발견한 날짜
Note on E5: Karen: Issue를 수정한 날짜
Note on F5: Karen: Issue가 발견되고 수정되기까지의 기간 (일)

## Each Category Issue Status
Category | Issue 개수 | Issue 분포도
FW | 9 | 56.25%
HW | 4 | 25%
ME | 1 | 6.25%
Field | 0 | 0%
Manual | 2 | 12.5%
SW | 0 | 0%
APP | 0 | 0%
Etc | 0 | 0%
Total | 16 | 100%

## Issue Severity 분포도
FW | Critical | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
HW | Major | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
ME | Average | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Field | Minor | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Manual |  | Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close
Etc
Total Issue Status
Severity | Status | [5 empty] | Total | Issue Severity 분포도 | 미수정율 | Unclose Issue
| Open | Reopen | Resolved | Analyzing | Monitoring | Close issue
Critical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | 100% | 1
Major | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 93.75% | 33.33% | 5
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 100% | 37.5% | 6